## Ringkasan
Ringkasan Rencana Kerja
Semua angka di sheet ini dihitung otomatis dari sheet ToDo. Jangan diketik manual.
Total tugas
Selesai
Sedang jalan
Belum
Progres
Total estimasi (jam)
Jam tersisa
Perkiraan hari kerja tersisa
Jam kerja per hari (isi sendiri) | 4 | <- ubah angka ini; sel kuning = input
TARGET 3 HARI (Fase 1-5) |  | jam - rata-rata dibagi 3 hari
Sisanya (Fase 6-7, Lanjutan) |  | jam - finalisasi & duplikasi, di luar target 3 hari
Rincian per Fase
Fase | Tugas | Selesai | Progres | Jam | Jam Tersisa | Gate
Fase 0 - Verifikasi Meja
Fase 1 - Wiring & Daya
Fase 2 - Flash & Bench
Fase 3 - Failsafe & Integrasi
Fase 4 - Uji Lantai & Tuning
Fase 5 - Pindah ke LattePanda
Fase 6 - Finalisasi
Fase 7 - Duplikasi & Produksi
TOTAL

## ToDo
RC Car FPV - Daftar Tugas & Timeline
Kolom Status boleh diubah (Belum / Sedang jalan / Selesai) - seluruh angka di sheet Ringkasan dan Timeline ikut menyesuaikan otomatis. Baris kuning = GATE: jangan lanjut ke fase berikutnya sebelum lolos.
ID | Fase | Tugas | Kriteria Sukses / Catatan | Jam | Hari | Prioritas | Gate | Status | Referensi
0.1 | Fase 0 - Verifikasi Meja | Ground station Python + simulator | 95 uji otomatis lulus (protokol, kurva, config, MJPEG) | 0 | D0 | Kritis | Tidak | Selesai | README.md
0.2 | Fase 0 - Verifikasi Meja | Protokol v2 + byte rem | protocol.h / protocol.py / protocol.md kembar, paket 12 byte | 0 | D0 | Kritis | Tidak | Selesai | docs/protocol.md
0.3 | Fase 0 - Verifikasi Meja | Kalibrasi stir PXN V9 (V9GEN2) | calibration.yaml: h_pattern, gigi 1-6 di btn 16-21, R di btn 22 | 0 | D0 | Kritis | Tidak | Selesai | ground/calibration.yaml
0.4 | Fase 0 - Verifikasi Meja | Port kamera ke XIAO ESP32S3 Sense | 16/16 pin cocok definisi resmi core; kompilasi 28% flash | 0 | D0 | Kritis | Tidak | Selesai | firmware/rc_cam_esp32
0.5 | Fase 0 - Verifikasi Meja | Isi kredensial WiFi kedua firmware | SSID RCCar terisi di config.h dan rc_cam_esp32.ino | 0 | D0 | Kritis | Tidak | Selesai | firmware/
1.1 | Fase 1 - Wiring & Daya | Setel step-down #1 ke 12,0 V TANPA beban | Multimeter baca 12,0 +/- 0,1 V sebelum disambung ke apa pun | 0.5 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | wiring 2
1.2 | Fase 1 - Wiring & Daya | Setel step-down #2 ke 5,0 V TANPA beban | Multimeter baca 5,0 +/- 0,05 V sebelum disambung ke apa pun | 0.5 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | wiring 2
1.3 | Fase 1 - Wiring & Daya | Lepas jumper ENA di L298N | Jumper fisik terlepas. Kalau tidak, PWM tidak berefek sama sekali | 0.2 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | wiring 4
1.4 | Fase 1 - Wiring & Daya | Lepas jumper 5V di L298N | Regulator on-board mati; 5V hanya dari step-down #2 | 0.2 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | wiring 4
1.5 | Fase 1 - Wiring & Daya | Pindah sinyal servo GPIO 34 -> GPIO 13 | GPIO 34 input-only, tidak bisa mengeluarkan pulsa servo | 0.2 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | wiring 3
1.6 | Fase 1 - Wiring & Daya | Pasang pulldown 10k di ENA, IN1, IN2 | 3 resistor ke GND; menjamin motor mati saat ESP32 boot | 0.5 | D1 | Tinggi | Tidak | Belum | wiring 4
1.7 | Fase 1 - Wiring & Daya | Rakit pembagi tegangan 100k/22k ke GPIO 34 | Ukur ~3,03 V saat 4S penuh (16,8 V). Tambah 100nF ke GND | 0.5 | D1 | Sedang | Tidak | Belum | wiring 6
1.8 | Fase 1 - Wiring & Daya | Star ground: semua GND ke SATU titik | Kedua step-down, L298N, servo, kedua ESP32, pembagi | 0.5 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | wiring 2
1.9 | Fase 1 - Wiring & Daya | Elko 470uF di terminal Vs L298N | Terpasang, polaritas benar | 0.3 | D1 | Tinggi | Tidak | Belum | wiring 2
1.10 | Fase 1 - Wiring & Daya | Elko 1000uF di jalur 5V servo | SEDEKAT MUNGKIN ke konektor servo, bukan di step-down | 0.3 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | wiring 2
1.11 | Fase 1 - Wiring & Daya | Elko 470uF + 100nF di 5V kamera | Sedekat mungkin ke XIAO. Cegah brownout saat WiFi transmit | 0.3 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | wiring 7a
1.12 | Fase 1 - Wiring & Daya | Tiga keramik 100nF di badan motor | 2 terminal + masing-masing ke casing. Redam noise ke WiFi/video | 0.3 | D1 | Sedang | Tidak | Belum | wiring 4
1.13 | Fase 1 - Wiring & Daya | Pasang antena eksternal u.FL di XIAO | Tanpa ini jangkauan jauh lebih pendek | 0.1 | D1 | Tinggi | Tidak | Belum | wiring 7a
1.14 | Fase 1 - Wiring & Daya | GATE: periksa ulang seluruh polaritas | Checklist wiring bagian 8 lengsap sebelum baterai disambung | 0.5 | D1 | Kritis | Ya | Belum | wiring 8
2.1 | Fase 2 - Flash & Bench | Nyalakan hotspot RCCar di laptop | SSID RCCar aktif, subnet 192.168.137.x, gateway .1 | 0.3 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | README.md
2.2 | Fase 2 - Flash & Bench | Flash rc_car_esp32 (board: ESP32 Dev Module) | Upload sukses tanpa error | 0.5 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | README.md
2.3 | Fase 2 - Flash & Bench | GATE: Serial mobil dapat IP 192.168.137.50 | Serial 115200 menampilkan '[LINK] tersambung, IP 192.168.137.50' | 0.3 | D1 | Kritis | Ya | Belum | README.md
2.4 | Fase 2 - Flash & Bench | Flash rc_cam_esp32 (XIAO, PSRAM = OPI PSRAM) | PSRAM WAJIB diubah dari Disabled ke OPI PSRAM | 0.5 | D1 | Kritis | Tidak | Belum | camera_pins.h
2.5 | Fase 2 - Flash & Bench | GATE: Serial kamera dapat IP 192.168.137.60 | '[CAM] kamera siap' lalu IP. Kalau init gagal: papan Sense kurang rapat | 0.3 | D1 | Kritis | Ya | Belum | README.md
2.6 | Fase 2 - Flash & Bench | Uji stream kamera di browser dulu | http://192.168.137.60/ gambar muncul dan stabil, sebelum ground station | 0.5 | D1 | Tinggi | Tidak | Belum | README.md
2.7 | Fase 2 - Flash & Bench | Kalibrasi VBAT_DIVIDER_RATIO | Tegangan di HUD cocok multimeter +/- 0,1 V | 0.5 | D2 | Sedang | Tidak | Belum | wiring 6
2.8 | Fase 2 - Flash & Bench | Uji servo saja, motor BELUM disambung | Servo bergerak halus mengikuti stir | 1 | D2 | Kritis | Tidak | Belum | README.md
2.9 | Fase 2 - Flash & Bench | Setel SERVO_MIN_US / SERVO_MAX_US bertahap | Mulai 1300/1700, lebarkan 50us tiap kali. Berhenti saat mulai mendengung | 1 | D2 | Tinggi | Tidak | Belum | wiring 5
2.10 | Fase 2 - Flash & Bench | Sambung motor, RODA DI UDARA, max_forward 0.30 | Motor berputar maju terkendali | 0.5 | D2 | Kritis | Tidak | Belum | README.md
2.11 | Fase 2 - Flash & Bench | Verifikasi arah maju/mundur | Kalau terbalik: tukar OUT1 dan OUT2, jangan diubah lewat program | 0.3 | D2 | Tinggi | Tidak | Belum | wiring 4
2.12 | Fase 2 - Flash & Bench | Uji tuas gigi N / 1-6 / R | N tidak jalan; harus di N untuk arm; R mundur; tiap gigi batasi kecepatan | 0.5 | D2 | Tinggi | Tidak | Belum | README.md
2.13 | Fase 2 - Flash & Bench | Uji pedal rem (sekarang benar-benar mengerem) | Motor mengerem, bukan berbalik arah seperti versi lama | 0.3 | D2 | Tinggi | Tidak | Belum | protocol 3
2.14 | Fase 2 - Flash & Bench | Cek suhu L298N & step-down setelah 30 detik | Hangat wajar. Panas = ada masalah, hentikan dan periksa | 0.3 | D2 | Kritis | Tidak | Belum | README.md
3.1 | Fase 3 - Failsafe & Integrasi | GATE: failsafe hardware - matikan hotspot saat motor berputar | Motor HARUS berhenti < 300 ms. Uji terpenting di seluruh proyek | 0.5 | D2 | Kritis | Ya | Belum | protocol 5
3.2 | Fase 3 - Failsafe & Integrasi | GATE: tidak auto-arm saat hotspot hidup lagi | Tetap DISARMED sampai SPASI ditekan sadar | 0.3 | D2 | Kritis | Ya | Belum | protocol 5
3.3 | Fase 3 - Failsafe & Integrasi | GATE: uji brownout - servo penuh + kamera streaming | XIAO tidak reboot. Kalau reboot: daya 5V kurang, bukan software | 0.5 | D2 | Kritis | Ya | Belum | wiring 2
3.4 | Fase 3 - Failsafe & Integrasi | Ukur PING di HUD | Target < 30 ms di jaringan hotspot yang sehat | 0.3 | D2 | Tinggi | Tidak | Belum | README.md
3.5 | Fase 3 - Failsafe & Integrasi | Ukur VIDEO fps di HUD | Target >= 15 fps pada VGA 640x480 | 0.3 | D2 | Tinggi | Tidak | Belum | README.md
3.6 | Fase 3 - Failsafe & Integrasi | Uji jangkauan bertahap 10 / 20 / 30 m | Catat PING, fps, dan RSSI tiap jarak. Cari batas amannya | 1 | D2 | Sedang | Tidak | Belum | -
3.7 | Fase 3 - Failsafe & Integrasi | Uji tombol stop darurat | Tombol E dan tombol estop di stir menghentikan motor seketika | 0.2 | D2 | Kritis | Tidak | Belum | README.md
4.1 | Fase 4 - Uji Lantai & Tuning | Turunkan ke lantai, ruang terbuka, max_forward 0.30 | Mobil jalan terkendali, tidak ada perilaku kejut | 0.5 | D3 | Kritis | Tidak | Belum | README.md
4.2 | Fase 4 - Uji Lantai & Tuning | Setel trim stir sampai lurus, simpan dengan F5 | Mobil berjalan lurus tanpa dikoreksi terus | 0.5 | D3 | Tinggi | Tidak | Belum | README.md
4.3 | Fase 4 - Uji Lantai & Tuning | Naikkan max_forward bertahap 0.30 -> 0.50 -> 0.70 | Tetap terkendali di tiap tahap sebelum naik lagi | 1 | D3 | Sedang | Tidak | Belum | config.yaml
4.4 | Fase 4 - Uji Lantai & Tuning | Setel gear_ratios sesuai rasa berkendara | Gigi 1 berguna untuk manuver rapat, gigi atas untuk lurus | 0.5 | D3 | Rendah | Tidak | Belum | config.yaml
4.5 | Fase 4 - Uji Lantai & Tuning | Setel expo stir dan gas | Respons halus di tengah, tetap penuh di ujung | 0.5 | D3 | Rendah | Tidak | Belum | config.yaml
4.6 | Fase 4 - Uji Lantai & Tuning | Ukur waktu jalan sampai 14,0 V | Catat menit sebenarnya. Perkiraan 5-8 menit dengan 4S 850 mAh | 0.5 | D3 | Sedang | Tidak | Belum | wiring 2
5.1 | Fase 5 - Pindah ke LattePanda | Install Python 3 di LattePanda | python --version berjalan | 0.5 | D3 | Tinggi | Tidak | Belum | README.md
5.2 | Fase 5 - Pindah ke LattePanda | Salin folder proyek ke LattePanda | Seluruh folder RC Car tersalin | 0.3 | D3 | Tinggi | Tidak | Belum | -
5.3 | Fase 5 - Pindah ke LattePanda | pip install -r ground/requirements.txt | pygame dan PyYAML terpasang | 0.3 | D3 | Tinggi | Tidak | Belum | README.md
5.4 | Fase 5 - Pindah ke LattePanda | Jalankan calibrate.py di LattePanda | calibration.yaml baru; enumerasi USB bisa berbeda dari laptop | 0.5 | D3 | Tinggi | Tidak | Belum | README.md
5.5 | Fase 5 - Pindah ke LattePanda | Pindahkan hotspot RCCar ke LattePanda | SSID dan subnet sama supaya IP statis tetap cocok | 0.5 | D3 | Kritis | Tidak | Belum | README.md
5.6 | Fase 5 - Pindah ke LattePanda | GATE: uji ulang seluruh alur di LattePanda | PING dan fps setara laptop; failsafe diuji ulang | 1 | D3 | Kritis | Ya | Belum | README.md
6.1 | Fase 6 - Finalisasi | Rapikan dan ikat seluruh kabel | Tidak ada kabel menjuntai ke roda atau gardan | 2 | Lanjutan | Tinggi | Tidak | Belum | -
6.2 | Fase 6 - Finalisasi | Pasang semua modul permanen di sasis | Tidak bergeser saat menikung atau menabrak | 2 | Lanjutan | Tinggi | Tidak | Belum | -
6.3 | Fase 6 - Finalisasi | Foto wiring aktual dari beberapa sudut | Arsip visual untuk duplikasi nanti | 0.5 | Lanjutan | Sedang | Tidak | Belum | -
6.4 | Fase 6 - Finalisasi | Perbarui docs/wiring.md sesuai hardware nyata | Dokumen cocok 100% dengan yang terpasang | 1 | Lanjutan | Tinggi | Tidak | Belum | docs/wiring.md
6.5 | Fase 6 - Finalisasi | Catat nilai tuning final di config.yaml | Nilai yang benar-benar terbukti di lapangan | 0.5 | Lanjutan | Tinggi | Tidak | Belum | config.yaml
6.6 | Fase 6 - Finalisasi | Backup proyek (git init + commit atau arsip) | Ada salinan yang bisa dikembalikan kalau rusak | 0.5 | Lanjutan | Kritis | Tidak | Belum | -
6.7 | Fase 6 - Finalisasi | GATE: uji ketahanan 5 siklus baterai penuh | Tidak ada modul gagal, tidak ada yang kepanasan | 3 | Lanjutan | Sedang | Ya | Belum | -
7.1 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | Susun BOM final: harga + sumber beli | Daftar lengkap siap belanja untuk 1 unit | 2 | Lanjutan | Kritis | Tidak | Belum | sheet Komponen
7.2 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | Tulis panduan rakit ulang langkah demi langkah | Orang lain bisa mengikuti tanpa bertanya | 4 | Lanjutan | Kritis | Tidak | Belum | -
7.3 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | Standarkan IP per unit (unit 2: .51 dan .61) | Dua mobil bisa menyala bersamaan tanpa bentrok | 0.5 | Lanjutan | Tinggi | Tidak | Belum | config.h
7.4 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | Buat opsi SSID/IP per unit di config | Tidak perlu mengedit kode tiap merakit unit baru | 2 | Lanjutan | Sedang | Tidak | Belum | config.h
7.5 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | GATE: rakit unit ke-2 hanya bermodal panduan | Selesai tanpa membuka catatan lama atau bertanya | 6 | Lanjutan | Kritis | Ya | Belum | -
7.6 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | Catat semua kendala saat merakit unit ke-2 | Daftar revisi konkret untuk panduan | 1 | Lanjutan | Tinggi | Tidak | Belum | -
7.7 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | Revisi panduan berdasarkan temuan unit ke-2 | Panduan versi 2 yang sudah teruji | 2 | Lanjutan | Tinggi | Tidak | Belum | -
7.8 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | Evaluasi ganti L298N -> BTS7960 | L298N buang 2-2,5 V dan tanpa proteksi arus | 2 | Lanjutan | Sedang | Tidak | Belum | README.md
7.9 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | Evaluasi PCB custom pengganti kabel jumper | Keandalan naik, waktu rakit turun drastis | 4 | Lanjutan | Rendah | Tidak | Belum | -
7.10 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | Evaluasi baterai lebih besar | Target runtime > 15 menit (sekarang 5-8 menit) | 1 | Lanjutan | Sedang | Tidak | Belum | wiring 2
7.11 | Fase 7 - Duplikasi & Produksi | Buat template config per unit | unit-1.yaml, unit-2.yaml siap pakai | 1 | Lanjutan | Rendah | Tidak | Belum | -
TOTAL JAM

## Timeline
Timeline - estimasi jam per fase per hari
Angka = total jam tugas fase itu yang dijadwalkan di hari tersebut. Hari bersifat relatif, bukan tanggal. D0 = pekerjaan yang sudah selesai. TARGET 3 HARI mencakup Fase 1-5, yaitu jalur menuju mobil yang berfungsi dan teruji (21,4 jam, sekitar 7 jam per hari). Fase 6 (finalisasi) dan Fase 7 (duplikasi) berjumlah 35 jam dan sengaja TIDAK dipaksa masuk ke 3 hari itu - memadatkan semuanya berarti sekitar 19 jam per hari. Keduanya ditandai 'Lanjutan' karena memang pekerjaan setelah unit pertama terbukti jalan.
Fase | D0 | D1 | D2 | D3 | Lanjutan | Total
Fase 0 - Verifikasi Meja
Fase 1 - Wiring & Daya
Fase 2 - Flash & Bench
Fase 3 - Failsafe & Integrasi
Fase 4 - Uji Lantai & Tuning
Fase 5 - Pindah ke LattePanda
Fase 6 - Finalisasi
Fase 7 - Duplikasi & Produksi
TOTAL / HARI

## Komponen
Komponen - checklist & BOM
Kolom Harga Satuan berwarna kuning: isi sendiri sesuai harga di tempat Anda. Subtotal dan Total dihitung otomatis. Angka harga sengaja dikosongkan - saya tidak punya sumber harga yang bisa dipertanggungjawabkan.
Komponen | Spesifikasi | Jumlah | Status | Harga Satuan (Rp) | Subtotal (Rp) | Catatan
LattePanda | Ground station | 1 | Sudah punya |  |  | Tempat stir PXN dicolok
Stir PXN V9 (V9GEN2) + pedal | H-pattern shifter 6 gigi + R | 1 | Sudah punya |  |  | Sudah dikalibrasi
ESP32 Dev Module | 38 pin | 1 | Sudah punya |  |  | Otak mobil
Seeed XIAO ESP32S3 Sense | dengan papan kamera + antena u.FL | 1 | Sudah punya |  |  | Kamera FPV
L298N | modul driver motor | 1 | Sudah punya |  |  | Lepas jumper ENA dan 5V
Servo digital 25g | stall ~1-1,5 A | 1 | Sudah punya |  |  | Kemudi, sinyal ke GPIO 13
Motor DC belakang | 12 V | 1 | Sudah punya |  |  | Lewat OUT1/OUT2
LiPo 4S 850 mAh | 14,8 V nominal | 1 | Sudah punya |  |  | Runtime 5-8 menit
Step-down #1 | 4S -> 12 V, >= 3 A (XL4015/LM2596) | 1 | Perlu dicek |  |  | Catu motor
Step-down #2 | 4S -> 5 V, >= 3 A | 1 | Perlu dicek |  |  | Servo + kedua ESP32
Elko 1000uF / 25V | low-ESR | 1 | Perlu dicek |  |  | Di jalur 5V servo - WAJIB
Elko 470uF / 16V | low-ESR | 1 | Perlu dicek |  |  | Di 5V kamera - WAJIB
Elko 470uF / 25V | low-ESR | 1 | Perlu dicek |  |  | Di Vs L298N
Kapasitor keramik 100nF | - | 5 | Perlu dicek |  |  | 3 di motor, sisanya bypass
Resistor 100k | 1% kalau ada | 1 | Perlu dicek |  |  | Pembagi tegangan baterai
Resistor 22k | 1% kalau ada | 1 | Perlu dicek |  |  | Pembagi tegangan baterai
Resistor 10k | - | 3 | Perlu dicek |  |  | Pulldown ENA / IN1 / IN2
Alarm LiPo 4S | buzzer per-sel | 1 | Perlu dicek |  |  | Peringatan tegangan mandiri
Kabel USB-C | data, bukan charge-only | 1 | Perlu dicek |  |  | Flash XIAO
Kabel jumper + heat shrink | - | 1 | Perlu dicek |  |  | Perakitan
TOTAL

## Risiko
Risiko & Mitigasi
Diurutkan dari yang paling mungkin menggagalkan uji coba pertama.
Risiko | Kemungkinan | Dampak | Penyebab | Mitigasi | Tugas Terkait
Kamera reboot saat servo bergerak | Tinggi | Tinggi | Rel 5V drop saat servo menyentak | Elko 1000uF di servo + 470uF di kamera. Kalau tetap: step-down ketiga khusus ESP32 | 1.10, 1.11, 3.3
Motor hanya mati / kencang penuh | Sedang | Tinggi | Jumper ENA belum dilepas | Lepas jumper ENA di L298N | 1.3
Servo tidak bergerak sama sekali | Tinggi | Tinggi | Sinyal masih di GPIO 34 yang input-only | Pindahkan kabel sinyal ke GPIO 13 | 1.5
Kamera gagal init di XIAO | Sedang | Tinggi | PSRAM masih Disabled, atau papan Sense kurang rapat | Set PSRAM = OPI PSRAM; tekan papan Sense sampai bunyi klik | 2.4, 2.5
Mobil tidak ditemukan ground station | Sedang | Tinggi | Subnet hotspot bukan 192.168.137.x | Cek IP di Serial Monitor, sesuaikan config.h dan config.yaml | 2.3
Motor tidak berhenti saat sinyal putus | Rendah | Sangat tinggi | Failsafe gagal - mobil bisa lari tak terkendali | Uji 3.1 WAJIB lolos sebelum turun ke lantai | 3.1
Perilaku acak, servo bergetar sendiri | Sedang | Sedang | Ground tidak menyatu di satu titik | Star ground semua modul dekat terminal negatif baterai | 1.8
Video penuh garis / WiFi drop | Sedang | Sedang | Noise percikan sikat motor | 3 keramik 100nF di badan motor; jauhkan kabel motor dari kamera | 1.12
Ping melonjak acak ratusan ms | Rendah | Sedang | WiFi power save aktif | Pastikan WiFi.setSleep(false) ada di kedua firmware | 3.4
Tegangan HUD tidak cocok multimeter | Tinggi | Rendah | Toleransi resistor 5% - bisa meleset 0,8 V di 4S | Kalibrasi VBAT_DIVIDER_RATIO | 2.7
Runtime terlalu pendek | Tinggi | Sedang | 4S 850 mAh memang kecil | Batas kapasitas, bukan software. Perlu paket lebih besar | 4.6, 7.10
L298N kepanasan | Sedang | Sedang | Buang 2-2,5 V, tanpa proteksi arus | Cek suhu tiap uji. Untuk produksi pertimbangkan BTS7960 | 2.14, 7.8
Servo rusak karena menahan di ujung | Sedang | Sedang | SERVO_MIN/MAX_US terlalu lebar | Setel bertahap 50us, berhenti begitu mendengung | 2.9
Enumerasi USB beda di LattePanda | Sedang | Rendah | Indeks joystick berubah antar mesin | Jalankan calibrate.py ulang di LattePanda | 5.4